## Actividades
Ítem | Nombre del módulo | Fase | Duración estimada (días) | Fecha inicio | Fecha fin
27 | Estación sensora de 6 componentes | Análisis técnico y levantamiento de requerimientos | 2 | 2025-04-15 | 2025-04-17
27 | Estación sensora de 6 componentes | Diseño esquemático | 5 | 2025-04-17 | 2025-04-22
27 | Estación sensora de 6 componentes | Diseño PCB (layout) | 5 | 2025-04-22 | 2025-04-27
27 | Estación sensora de 6 componentes | Revisión técnica interna | 2 | 2025-04-27 | 2025-04-29
27 | Estación sensora de 6 componentes | Fabricación | 15 | 2025-04-29 | 2025-05-14
27 | Estación sensora de 6 componentes | Recepción y pruebas de hardware | 7 | 2025-05-14 | 2025-05-21
27 | Estación sensora de 6 componentes | Desarrollo de firmware (si aplica) | 5 | 2025-05-21 | 2025-05-26
27 | Estación sensora de 6 componentes | Integración con Raspberry Pi / pruebas de comunicación | 5 | 2025-05-26 | 2025-05-31
27 | Estación sensora de 6 componentes | Diseño de contenedor | 5 | 2025-05-31 | 2025-06-05
27 | Estación sensora de 6 componentes | Fabricación del contenedor | 5 | 2025-06-05 | 2025-06-10
27 | Estación sensora de 6 componentes | Ensamble y pruebas finales | 5 | 2025-06-10 | 2025-06-15
30 | Tarjeta para elongómetro | Análisis técnico y levantamiento de requerimientos | 2 | 2025-06-09 | 2025-06-11
30 | Tarjeta para elongómetro | Diseño esquemático | 5 | 2025-06-11 | 2025-06-16
30 | Tarjeta para elongómetro | Diseño PCB (layout) | 5 | 2025-06-16 | 2025-06-21
30 | Tarjeta para elongómetro | Revisión técnica interna | 2 | 2025-06-21 | 2025-06-23
30 | Tarjeta para elongómetro | Fabricación | 15 | 2025-06-23 | 2025-07-08
30 | Tarjeta para elongómetro | Recepción y pruebas de hardware | 7 | 2025-07-08 | 2025-07-15
30 | Tarjeta para elongómetro | Desarrollo de firmware (si aplica) | 5 | 2025-07-15 | 2025-07-20
30 | Tarjeta para elongómetro | Configuración y prueba de comunicación RS485 (ASCII) | 5 | 2025-07-20 | 2025-07-25
30 | Tarjeta para elongómetro | Diseño de contenedor | 5 | 2025-07-25 | 2025-07-30
30 | Tarjeta para elongómetro | Fabricación del contenedor | 5 | 2025-07-30 | 2025-08-04
30 | Tarjeta para elongómetro | Ensamble y pruebas finales | 5 | 2025-08-04 | 2025-08-09
32 | Tarjeta para electroválvula | Análisis técnico y levantamiento de requerimientos | 2 | 2025-06-09 | 2025-06-11
32 | Tarjeta para electroválvula | Diseño esquemático | 5 | 2025-06-11 | 2025-06-16
32 | Tarjeta para electroválvula | Diseño PCB (layout) | 5 | 2025-06-16 | 2025-06-21
32 | Tarjeta para electroválvula | Revisión técnica interna | 2 | 2025-06-21 | 2025-06-23
32 | Tarjeta para electroválvula | Fabricación | 15 | 2025-06-23 | 2025-07-08
32 | Tarjeta para electroválvula | Recepción y pruebas de hardware | 7 | 2025-07-08 | 2025-07-15
32 | Tarjeta para electroválvula | Desarrollo de firmware (si aplica) | 5 | 2025-07-15 | 2025-07-20
32 | Tarjeta para electroválvula | Configuración y prueba de comunicación RS485 (ASCII) | 5 | 2025-07-20 | 2025-07-25
32 | Tarjeta para electroválvula | Diseño de contenedor | 5 | 2025-07-25 | 2025-07-30
32 | Tarjeta para electroválvula | Fabricación del contenedor | 5 | 2025-07-30 | 2025-08-04
32 | Tarjeta para electroválvula | Ensamble y pruebas finales | 5 | 2025-08-04 | 2025-08-09
64 | Colimador móvil | Análisis técnico y levantamiento de requerimientos | 2 | 2025-06-09 | 2025-06-11
64 | Colimador móvil | Diseño esquemático | 5 | 2025-06-11 | 2025-06-16
64 | Colimador móvil | Diseño PCB (layout) | 5 | 2025-06-16 | 2025-06-21
64 | Colimador móvil | Revisión técnica interna | 2 | 2025-06-21 | 2025-06-23
64 | Colimador móvil | Fabricación | 15 | 2025-06-23 | 2025-07-08
64 | Colimador móvil | Recepción y pruebas de hardware | 7 | 2025-07-08 | 2025-07-15
64 | Colimador móvil | Desarrollo de firmware (si aplica) | 5 | 2025-07-15 | 2025-07-20
64 | Colimador móvil | Configuración y prueba de comunicación RS485 (ASCII) | 5 | 2025-07-20 | 2025-07-25
64 | Colimador móvil | Diseño de contenedor | 5 | 2025-07-25 | 2025-07-30
64 | Colimador móvil | Fabricación del contenedor | 5 | 2025-07-30 | 2025-08-04
64 | Colimador móvil | Ensamble y pruebas finales | 5 | 2025-08-04 | 2025-08-09