## Sheet1
Ítem | Nombre del módulo | Fase | Duración estimada (días) | Fecha inicio | Fecha fin
27 | Estación sensora de 6 componentes | Análisis técnico y revisión de requisitos con proveedor externo | 5 | 2025-05-05 | 2025-05-10
27 | Estación sensora de 6 componentes | Diseño de PCB y optimización (Hardware) | 30 | 2025-05-11 | 2025-06-10
27 | Estación sensora de 6 componentes | Desarrollo y carga de Firmware | 25 | 2025-06-11 | 2025-07-06
27 | Estación sensora de 6 componentes | Fabricación del PCB envio a Ecuador y validación física por Parte de la Universidad | 20 | 2025-07-07 | 2025-07-27
27 | Estación sensora de 6 componentes | Diseño de carcasa IP67/IP68 | 15 | 2025-07-28 | 2025-08-12
27 | Estación sensora de 6 componentes | Ensamblaje final del prototipo | 5 | 2025-08-13 | 2025-08-18
27 | Estación sensora de 6 componentes | Envio a Ecuador y validacion fisica de todo el equipo | 20 | 2025-08-19 | 2025-09-08
30 | Tarjeta prototipo para medición de galgas extensométricas | Análisis técnico y revisión de requisitos | 2 | 2025-07-28 | 2025-07-30
30 | Tarjeta prototipo para medición de galgas extensométricas | Diseño de PCB y optimización (Hardware) | 20 | 2025-07-30 | 2025-08-19
30 | Tarjeta prototipo para medición de galgas extensométricas | Desarrollo y carga de Firmware | 25 | 2025-08-19 | 2025-09-13
30 | Tarjeta prototipo para medición de galgas extensométricas | Fabricación del PCB envio a Ecuador y validación física | 20 | 2025-09-13 | 2025-10-03
29 | Contenedor prototipo para medición de galgas extensométricas | Diseño de carcasa IP67/IP68 | 15 | 2025-10-03 | 2025-10-18
29 | Contenedor prototipo para medición de galgas extensométricas | Ensamblaje final del prototipo | 5 | 2025-10-18 | 2025-10-23
29 | Contenedor prototipo para medición de galgas extensométricas | Envio a Ecuador y validacion fisica de todo el equipo | 20 | 2025-10-23 | 2025-11-12
32 | Tarjeta prototipo para electroválvula | Análisis técnico y revisión de requisitos | 2 | 2025-10-03 | 2025-10-05
32 | Tarjeta prototipo para electroválvula | Diseño de PCB y optimización (Hardware) | 20 | 2025-10-18 | 2025-11-07
32 | Tarjeta prototipo para electroválvula | Desarrollo y carga de Firmware | 25 | 2025-10-23 | 2025-11-17
32 | Tarjeta prototipo para electroválvula | Fabricación del PCB envio a Ecuador y validación física | 20 | 2025-11-12 | 2025-12-02
31 | Contenedor prototipo para eletrovalvula | Diseño de carcasa IP67/IP68 | 15 | 2025-10-05 | 2025-10-20
31 | Contenedor prototipo para eletrovalvula | Ensamblaje final del prototipo | 5 | 2025-11-07 | 2025-11-12
31 | Contenedor prototipo para eletrovalvula | Envio a Ecuador y validacion fisica de todo el equipo | 20 | 2025-11-17 | 2025-12-07
64 | Circuito impreso para colimador movil | Análisis técnico y revisión de requisitos | 2 | 2025-09-20 | 2025-09-22
64 | Circuito impreso para colimador movil | Diseño de PCB y optimización (Hardware) | 20 | 2025-10-05 | 2025-10-25
64 | Circuito impreso para colimador movil | Desarrollo y carga de Firmware | 25 | 2025-10-10 | 2025-11-04
64 | Circuito impreso para colimador movil | Fabricación del PCB envio a Ecuador y validación física | 20 | 2025-10-30 | 2025-11-19
64 | Contenedor Colimador Movil | Diseño de carcasa IP67/IP68 | 15 | 2025-09-22 | 2025-10-07
64 | Contenedor Colimador Movil | Ensamblaje final del prototipo | 5 | 2025-10-25 | 2025-10-30
64 | Contenedor Colimador Movil | Envio a Ecuador y validacion fisica de todo el equipo | 20 | 2025-11-04 | 2025-11-24
65 | Circuito impreso para colimador fijo | Análisis técnico y revisión de requisitos | 2 | 2025-09-20 | 2025-09-22
65 | Circuito impreso para colimador fijo | Diseño de PCB y optimización (Hardware) | 20 | 2025-10-05 | 2025-10-25
65 | Circuito impreso para colimador fijo | Desarrollo y carga de Firmware | 25 | 2025-10-10 | 2025-11-04
65 | Circuito impreso para colimador fijo | Fabricación del PCB envio a Ecuador y validación física | 20 | 2025-10-30 | 2025-11-19
65 | Contenedor Colimador Fijo | Diseño de carcasa IP67/IP68 | 15 | 2025-09-22 | 2025-10-07
65 | Contenedor Colimador Fijo | Ensamblaje final del prototipo | 5 | 2025-10-25 | 2025-10-30
65 | Contenedor Colimador Fijo | Envio a Ecuador y validacion fisica de todo el equipo | 20 | 2025-11-04 | 2025-11-24
64 | Circuito impreso para colimador movil | Análisis técnico y revisión de requisitos | 2 | 2025-09-20 | 2025-09-22
64 | Circuito impreso para colimador movil | Diseño de PCB y optimización (Hardware) | 20 | 2025-10-05 | 2025-10-25
64 | Circuito impreso para colimador movil | Desarrollo y carga de Firmware | 25 | 2025-10-10 | 2025-11-04
64 | Circuito impreso para colimador movil | Fabricación del PCB envio a Ecuador y validación física | 20 | 2025-10-30 | 2025-11-19
64 | Contenedor Colimador Movil | Diseño de carcasa IP67/IP68 | 15 | 2025-09-22 | 2025-10-07
64 | Contenedor Colimador Movil | Ensamblaje final del prototipo | 5 | 2025-10-25 | 2025-10-30
64 | Contenedor Colimador Movil | Envio a Ecuador y validacion fisica de todo el equipo | 20 | 2025-11-04 | 2025-11-24
66 | Circuito impreso para piezómetro | Análisis técnico y revisión de requisitos | 2 | 2025-09-20 | 2025-09-22
66 | Circuito impreso para piezómetro | Diseño de PCB y optimización (Hardware) | 20 | 2025-10-05 | 2025-10-25
66 | Circuito impreso para piezómetro | Desarrollo y carga de Firmware | 25 | 2025-10-10 | 2025-11-04
66 | Circuito impreso para piezómetro | Fabricación del PCB envio a Ecuador y validación física | 20 | 2025-10-30 | 2025-11-19
66 | Contenedor para piezómetro | Diseño de carcasa IP67/IP68 | 15 | 2025-09-22 | 2025-10-07
66 | Contenedor para piezómetro | Ensamblaje final del prototipo | 5 | 2025-10-25 | 2025-10-30
66 | Contenedor para piezómetro | Envio a Ecuador y validacion fisica de todo el equipo | 20 | 2025-11-04 | 2025-11-24
67 | Circuito impreso para termocuplas | Análisis técnico y revisión de requisitos | 2 | 2025-09-20 | 2025-09-22
67 | Circuito impreso para termocuplas | Diseño de PCB y optimización (Hardware) | 20 | 2025-10-05 | 2025-10-25
67 | Circuito impreso para termocuplas | Desarrollo y carga de Firmware | 25 | 2025-10-10 | 2025-11-04
67 | Circuito impreso para termocuplas | Fabricación del PCB envio a Ecuador y validación física | 20 | 2025-10-30 | 2025-11-19
67 | Contenedor para termocuplas | Diseño de carcasa IP67/IP68 | 15 | 2025-09-22 | 2025-10-07
68 | Contenedor para termocuplas | Ensamblaje final del prototipo | 5 | 2025-10-25 | 2025-10-30
69 | Contenedor para termocuplas | Envio a Ecuador y validacion fisica de todo el equipo | 20 | 2025-11-04 | 2025-11-24
Formulas:
Fecha fin = [Fecha inicio]+[Duración estimada (días)]
Fecha inicio = [Fecha fin, row above]+1
Fecha inicio = [Fecha fin, row above]