# INFORME DETALLADO DEL ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Contrato N.º: SIE-UC-2024-045

Fecha del Informe: 19/11/2025

Contratista: Ing. Andrés Sebastián Carrillo Albuja

Responsable del Informe: Ing. Andrés Sebastián Carrillo Albuja

## 1. Introducción

El presente informe tiene por objeto detallar el estado actual de ejecución del Contrato SIE-UC-2024-045, relativo al desarrollo, implementación y suministro de un sistema instrumental compuesto por acelerógrafos, digitalizadores, colimadores, elongámetros, piezómetros, termocuplas y una estación sensora de seis componentes, conforme a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas por la Universidad de Cuenca.

La información aquí presentada se elabora en atención al requerimiento de la Administración Contractual, con el fin de proporcionar una visión clara, estructurada y verificable de las actividades ejecutadas, el avance técnico de los desarrollos electrónicos, de firmware, hardware y documentación, así como las pruebas realizadas y los entregables cumplidos y pendientes a la fecha del presente informe.

## 2. Actividades ejecutadas a la fecha

| Fecha | Actividad ejecutada | Responsable | Estado (Completado / En proceso / Pendiente) |
| --- | --- | --- | --- |
| 05/08/2024 | Revisión detallada de las especificaciones técnicas y alcances del contrato. | Ing. Andrés Carrillo | Completado |
| 12/08/2024 | Definición de la arquitectura general del sistema de adquisición y sensado. | Ing. Andrés Carrillo | Completado |
| 20/08/2024 | Diseño preliminar de colimadores y componentes mecánicos asociados. | Equipo de diseño mecánico | Completado |
| 05/09/2024 | Modelado CAD y generación de planos de colimadores, elongámetros y piezómetros. | Equipo de diseño mecánico | Completado |
| 15/09/2024 | Diseño esquemático inicial de circuitos electrónicos en KiCad para módulos de adquisición. | Equipo de diseño electrónico | Completado |
| 10/10/2024 | Análisis funcional y especificación de requerimientos del digitalizador y estación de seis componentes. | Equipo de diseño electrónico | En proceso |
| 25/10/2024 | Coordinación técnica con el fabricante NOVA TECHNOLOGY (HK) CO., LTD. para definición de módulos críticos. | Ing. Andrés Carrillo | Completado |
| 05/11/2024 | Fabricación de piezas mecánicas prototipo para colimadores y elementos de montaje. | Equipo de diseño mecánico | Etapa final en torno |
| 20/11/2024 | Integración preliminar de sensores con plataforma de procesamiento (p.ej., Raspberry Pi). | Equipo de diseño electrónico | En proceso |
| 10/01/2025 | Ajustes de diseño en base a observaciones técnicas emitidas por la Universidad (diseños en KiCad observados). | Equipo de diseño electrónico | Pendiente de consolidación |

## 3. Evidencias verificables de cada proceso realizado

A continuación, se detallan las principales evidencias disponibles que respaldan las actividades realizadas. Las evidencias incluyen documentación técnica, planos, modelos 3D, archivos electrónicos y reportes asociados a los procesos de diseño y desarrollo.

| Proceso / Actividad | Evidencia adjunta o enlace | Descripción breve |
| --- | --- | --- |
| Diseño de colimadores | Planos y modelos: base colimador.pdf, colimador 1.pdf, colimador 2.pdf, archivos STL asociados. | Modelado CAD, dimensionamiento y definición de la geometría de los colimadores. |
| Desarrollo de elongámetros | Documentos: elongámetros 1.pdf, elongámetros 3.pdf, modelos CAD y listas de materiales. | Diseño mecánico preliminar y definición de rangos de medida y fijación mecánica. |
| Diseño de piezómetro | Documento: piezómetro.pdf, esquemas y modelos mecánicos asociados. | Configuración del sensor y carcasa mecánica para condiciones de campo. |
| Desarrollo de digitalizador | Documento: Digitalizador_RPi.pdf y esquemas electrónicos preliminares. | Definición de la interfaz de adquisición de datos y comunicación con la unidad de procesamiento. |
| Acelerógrafo | Documento: acelerografo.pdf, esquemas de conexión y funcionamiento. | Descripción de la arquitectura del acelerógrafo y su integración en la red de adquisición. |
| Funcionamiento de colimador | Documento: Funcionamiento de sistema de colimador.pdf. | Descripción del principio de funcionamiento, ajustes y procedimientos de calibración previstos. |
| Especificaciones generales | Archivo: LISTA DE ESPECIFICACIONES.xlsx y LISTAS.xlsx. | Compilación de componentes, rangos de operación y requisitos técnicos de los subsistemas. |

## 4. Estado del desarrollo técnico

### 4.1 Circuitos electrónicos

Estado actual:
- Se han elaborado esquemas electrónicos preliminares para los módulos de adquisición asociados al acelerógrafo y al digitalizador.
- Los diseños se encuentran en etapa de revisión y ajuste, a partir de las observaciones técnicas formuladas por la Universidad.

Diagramas y revisiones realizadas:
- Diagramas generados en KiCad para las placas principales de acondicionamiento de señal y conversión A/D.
- Revisión de trazado de pistas, selección de componentes y consideraciones de compatibilidad electromagnética (EMC) en proceso.

Componentes críticos completados / en diseño:
- Completados: selección preliminar de convertidores A/D, referencias de tensión y etapas de filtrado.
- En diseño: integración completa del digitalizador con la estación sensora de seis componentes y módulos de comunicación definitivos.

### 4.2 Firmware / Software embebido

Funcionalidades implementadas:
- Desarrollo inicial de rutinas de adquisición de datos en plataforma basada en Raspberry Pi, según lo descrito en la documentación del digitalizador.
- Implementación preliminar de la lectura de canales de entrada y almacenamiento de datos para pruebas internas.

Funcionalidades en progreso:
- Gestión de sincronización temporal entre sensores.
- Implementación de protocolos de comunicación con el sistema de registro central de la red sísmica.
- Manejo de errores y registros de diagnóstico para operación en campo.

Versiones o commits relevantes:
- Se cuenta con versiones internas de firmware en desarrollo, aún no consolidadas en un repositorio técnico formal, a la espera de la estabilización de la plataforma de hardware y de la resolución de la falla reportada por el fabricante del digitalizador.

### 4.3 Hardware

Ensamblaje:
- Se han fabricado piezas mecánicas correspondientes a colimadores, soportes y elementos de fijación, a partir de los modelos CAD y archivos STL desarrollados.
- El ensamblaje de prototipos mecánicos se encuentra en proceso, pendiente de la integración final con la electrónica de medición.

Integración con módulos externos:
- Se han definido interfaces mecánicas y puntos de conexión para la integración con sensores y módulos electrónicos.
- La integración completa con el digitalizador se encuentra condicionada a la disponibilidad de la versión corregida del módulo por parte del fabricante.

Compatibilidad validada:
- Se han realizado revisiones preliminares de compatibilidad dimensional y de montaje entre los diferentes componentes mecánicos.
- Las validaciones funcionales finales quedan pendientes de la disponibilidad del hardware definitivo y de la realización de pruebas de laboratorio y de campo.

### 4.4 Documentación técnica

Documentos generados:
- Planos en formato PDF y modelos 3D en formato STL de colimadores, elongámetros, piezómetros y componentes asociados.
- Documentos descriptivos del funcionamiento de subsistemas, como el sistema de colimador.
- Listas de componentes y especificaciones técnicas consolidadas en hojas de cálculo.

Manuales, diagramas, instructivos:
- Se encuentran en elaboración borradores de diagramas de conexión, instructivos de montaje y procedimientos de calibración.

Documentación faltante:
- Consolidación de la documentación técnica completa del digitalizador y de la estación sensora de seis componentes.
- Manuales de operación en campo y guías de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Estructuración final del repositorio técnico operativo conforme a las exigencias contractuales.

## 5. Pruebas realizadas (si existieran)

A la fecha del presente informe, se han realizado pruebas preliminares principalmente de carácter interno y de validación conceptual, enfocadas en componentes mecánicos y en la verificación de la integración básica de sensores con la plataforma de procesamiento. Estas pruebas tienen por objeto reducir riesgos técnicos antes de las pruebas formales de laboratorio y de campo.

| Fecha | Tipo de prueba | Resultado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 15/10/2024 | Pruebas mecánicas preliminares de ajuste y desplazamiento en colimadores. | Resultados cualitativamente satisfactorios, con necesidad de ajustes menores. | Se identificaron mejoras en tolerancias y mecanismos de fijación. |
| 05/11/2024 | Prueba de integración básica de sensores con plataforma de procesamiento (Raspberry Pi). | Lecturas preliminares obtenidas. | Pendiente estabilización de firmware y condiciones controladas de laboratorio. |

## 6. Entregables cumplidos y pendientes

Entregables cumplidos:

- - Revisión y comprensión de las especificaciones técnicas del contrato.

- - Diseño conceptual y modelado CAD de colimadores, elongámetros, piezómetros y componentes mecánicos asociados.

- - Elaboración de documentación descriptiva del funcionamiento del sistema de colimador.

- - Consolidación inicial de listas de componentes y especificaciones técnicas generales.

Entregables pendientes:

- - Presentación de prototipos funcionales completamente integrados (mecánica + electrónica + firmware).

- - Documentación completa y consolidada del digitalizador y de la estación sensora de seis componentes.

- - Implementación y puesta en operación del repositorio técnico conforme a las exigencias contractuales.

- - Ejecución de pruebas formales de laboratorio y de campo con protocolos documentados y resultados trazables.

## 7. Justificación técnica del estado actual

El estado actual de ejecución del contrato refleja un avance significativo en las fases de diseño conceptual, modelado mecánico y definición preliminar de la arquitectura electrónica y de firmware. Sin embargo, la transición hacia prototipos funcionales plenamente integrados se ha visto afectada por factores técnicos asociados al módulo de digitalización provisto por el fabricante NOVA TECHNOLOGY (HK) CO., LTD.

En particular, la identificación de una falla en el módulo de digitalizador ha requerido la coordinación con el fabricante para la implementación de acciones correctivas, incluyendo la revisión de hardware y firmware base. Esta situación ha condicionado la integración completa de los sensores y ha retrasado la ejecución de pruebas formales de laboratorio y de campo, puesto que dichas pruebas dependen de la disponibilidad de una plataforma de adquisición estable.

Adicionalmente, el enfoque en la resolución de estas incidencias técnicas ha impactado en la consolidación y carga oportuna de la documentación en el repositorio técnico exigido contractualmente, priorizándose temporalmente el trabajo de desarrollo y corrección sobre la formalización documental. No obstante, la información técnica generada existe y se encuentra en proceso de organización y estandarización para su entrega formal.

Bajo estas consideraciones, el avance técnico actual es coherente con un proceso de desarrollo iterativo en el que se han completado etapas claves de diseño y se trabaja en la estabilización de los elementos críticos que permitirán la materialización de prototipos funcionales y la posterior fabricación de los equipos definitivos.

## 8. Conclusiones

El contrato SIE-UC-2024-045 se encuentra, a la fecha del presente informe, en una fase avanzada de diseño y desarrollo conceptual de sus componentes mecánicos, electrónicos y de firmware, con evidencias técnicas que respaldan el trabajo realizado en colimadores, elongámetros, piezómetros, acelerógrafos y el sistema de digitalización.

Persisten pendientes críticos relacionados con la integración completa de los sistemas, la estabilización del módulo digitalizador y la ejecución de pruebas formales de laboratorio y campo, así como la consolidación y entrega del conjunto completo de documentación técnica y operativa. Estos aspectos se encuentran en proceso de atención, en coordinación con el fabricante involucrado y con miras a cumplir con las exigencias contractuales y los requerimientos técnicos de la Universidad de Cuenca.

Se mantiene el compromiso de concluir las actividades pendientes y de formalizar la documentación correspondiente, de manera que el sistema final cumpla con los estándares de calidad, funcionalidad y confiabilidad establecidos.

## 9. Anexos