INFORME DE REUNIÓN CON PROVEEDOR INTERNACIONAL NOVAPCBA

1. DATOS GENERALES

Fecha de la reunión: 20 de noviembre de 2025

Hora: aproximadamente de 21:24 a 22:10 (hora local)

Modalidad: Reunión virtual mediante Microsoft Teams

Lugar: Conexión remota entre el equipo cliente y la planta de NovaPCBA en Shenzhen, China

Motivo principal:

Analizar el incidente ocurrido el 10 de noviembre en la línea de producción de la empresa NovaPCBA, determinar su impacto en el cronograma de fabricación de los prototipos de placas electrónicas (PCBA) del proyecto, y definir las evidencias documentales necesarias para justificar una prórroga de plazo ante la entidad contratante.

2. PARTICIPANTES

Por parte del cliente / administración del contrato:

- Ing. Henry Bermeo – Administrador del contrato y representante del cliente.

- Ing. Andrés Carrillo– Responsable de la coordinación operativa con NovaPCBA.

- Ing. Daniel Enríquez – Representante del equipo técnico local, enlace con el proveedor.

- Abraham Rojas– Intérprete inglés–español y apoyo en la comunicación con NovaPCBA.

- Ing. Omar Fajardo -Responsable de la organización y resguardo de la documentación técnica en la nube.

Por parte de NovaPCBA:

- Cecilia Wang – Ejecutiva de cuenta y punto de contacto comercial con el cliente.

- Yolanda …– Gerente / responsable de la planta, a cargo de las operaciones de ensamblaje.

- Ingeniero de planta NovaPCBA – responsable técnico de la línea SMT; participa de manera indirecta mediante el envío de videos y fotografías desde la fábrica (no pudo conectarse en vivo por limitaciones técnicas).

3. OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Los objetivos planteados para esta reunión fueron los siguientes:

- Confirmar la veracidad, alcance e implicaciones técnicas del incidente ocurrido el 10 de noviembre en la línea de producción de NovaPCBA, específicamente en una de las máquinas SMT utilizadas para el ensamblaje de las PCBA del proyecto.

- Determinar el impacto real de dicho incidente en el cronograma de producción y envío de los prototipos, así como validar la nueva fecha de entrega propuesta por el proveedor.

- Acordar el tipo, formato y detalle de las evidencias documentales y audiovisuales (registros de proceso, fotografías, videos y reportes de pruebas) que permitan sustentar la solicitud formal de prórroga de plazo ante la máxima autoridad de la institución contratante.

- Definir mecanismos de comunicación, coordinación y seguimiento posteriores, incluyendo la posibilidad de realizar una videollamada adicional en la que participe directamente el ingeniero de planta desde la fábrica.

4. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Presentación de NovaPCBA y contexto del proyecto

En la primera parte de la reunión, Daniel realiza una breve presentación de la empresa NovaPCBA para el administrador del contrato, reforzando los antecedentes enviados por escrito. Se destaca que:

- NovaPCBA es una empresa ubicada en Shenzhen, China, dedicada al ensamblaje de placas electrónicas (PCBA) y a la fabricación electrónica de productos completos.

- La empresa opera desde el año 2007 y cuenta con un equipo significativo de ingenieros y técnicos especializados, lo que le permite atender tanto prototipado como producción en serie.

- Ofrece servicios de ensamblaje SMT, THT y mixto, así como diseño de PCB, integración de sistemas y pruebas funcionales.

- Dispone de certificaciones de calidad y cumplimiento normativo (por ejemplo ISO 9001, IATF 16949, REACH, ROHS e IPC-A-610), así como procedimientos internos para el registro de incidencias y la trazabilidad de los procesos.

Esta contextualización tiene como propósito que el administrador del contrato comprenda el nivel técnico y la capacidad instalada del proveedor, y cuente con información objetiva que respalde la relación comercial y técnica con NovaPCBA.

- Descripción del incidente del 10 de noviembre

A continuación, Abraham solicita a Cecilia y a Yolanda que expliquen detalladamente lo ocurrido el 10 de noviembre. Yolanda informa que:

- El problema se originó en una máquina SMT de la línea de producción donde se estaban ensamblando las PCBA del proyecto.

- La máquina presentó un problema de calidad que obligó a detener temporalmente el proceso para evitar la fabricación de unidades defectuosas.

- El incidente generó un retraso en el avance del lote programado para el cliente, ya que fue necesario revisar el equipo, realizar ajustes y confirmar nuevamente las condiciones operativas.

Se aclara que este tipo de eventos se registran de manera interna mediante logs de producción, reportes de calidad y, en algunos casos, evidencias fotográficas o de video. NovaPCBA indica que cuenta con dicha información y que puede compartirla, en la medida de lo posible, para respaldar la explicación del incidente.

- Estado actual de la producción y riesgo de nuevos retrasos

El administrador del contrato solicita claridad respecto a dos aspectos: (1) si el incidente puede considerarse un evento aislado o recurrente y (2) si las nuevas fechas de entrega propuestas son realmente confiables.

Yolanda y Cecilia explican que:

- El problema ya fue identificado y corregido por el equipo técnico de la planta.

- La línea de producción se encuentra actualmente operativa y trabajando en condiciones normales.

- Desde la perspectiva de la empresa, el incidente corresponde a un caso puntual y no a una falla sistemática del proceso.

- Se tiene confianza en que no se producirán nuevos retrasos derivados del mismo problema, y se reitera el compromiso de cumplir con el nuevo cronograma acordado con el cliente.

De esta manera, se transmite un mensaje de tranquilidad al cliente sobre el estado actual de la producción y la estabilidad del proceso.

- Dificultades de comunicación con la planta en China

Durante la reunión se evidencian dificultades para que el ingeniero de planta participe directamente a través de Microsoft Teams. Se menciona que:

- El personal de fábrica no cuenta con la aplicación configurada y existen limitaciones en el uso de algunas plataformas en China.

- La comunicación habitual en la planta se realiza principalmente a través de WeChat.

- A pesar de no poder ingresar a la videollamada, el ingeniero de planta se encuentra tomando fotografías y grabando videos en tiempo real de las máquinas, del área de producción y de las PCBA en proceso, con el fin de enviarlos al equipo del cliente.

Ante esta situación, el administrador del contrato plantea la posibilidad de realizar en el futuro una nueva reunión en la que el ingeniero de planta participe directamente, una vez que se cuente con la aplicación instalada y configurada correctamente.

- Necesidad de evidencias documentales y audiovisuales

El administrador del contrato expone que, para solicitar formalmente una prórroga de plazo ante la máxima autoridad, necesita preparar un informe técnico-administrativo respaldado con evidencias claras. En particular, se requiere:

- Documentación que describa el incidente técnico: logs de producción, reportes de proceso, registros de calidad y cualquier otro documento interno que pueda compartirse.

- Fotografías y videos que muestren la fábrica, la máquina SMT involucrada, el área de trabajo y las placas del proyecto en proceso de ensamblaje.

- Reportes de pruebas (test reports) que demuestren que, una vez solucionado el problema, las placas producidas cumplen con los requisitos de calidad establecidos.

NovaPCBA acepta este requerimiento y se compromete a enviar dichos elementos lo antes posible. Durante la propia reunión ya se comparten algunas fotografías mediante el chat de Teams, y se informa que se enviarán videos adicionales y documentación complementaria una vez recopilada.

- Organización interna del cliente y pasos siguientes

Desde el lado del cliente, se indica que:

- Existe un espacio en la nube (Drive compartido) destinado a almacenar toda la documentación relacionada con el proyecto y con la relación con NovaPCBA.

- El ingeniero Omar está apoyando en la organización y clasificación de la información, de manera que todo lo recibido desde la planta se archive de forma ordenada.

- La fecha contractual límite para el proyecto es el 23 de noviembre, por lo que el administrador del contrato debe pronunciarse a más tardar al día siguiente de la reunión.

Con base en lo anterior, el administrador del contrato explica que:

- Elaborará un informe técnico-administrativo utilizando como insumos:

- La grabación de la presente reunión.

- La documentación escrita enviada por NovaPCBA.

- Las fotografías, videos y reportes de pruebas que se remitan desde la planta.

- Dicho informe servirá para justificar ante la autoridad correspondiente la necesidad de una prórroga de plazo y dejar constancia de que el retraso se debe a un incidente técnico en la planta del proveedor.

Se deja abierta la posibilidad de programar una nueva reunión, en caso de que la autoridad requiera información adicional o una demostración en tiempo real desde la fábrica.

- ACUERDOS Y TAREAS

- Acuerdos principales

- Se reconoce que el incidente ocurrido el 10 de noviembre en la máquina SMT de la línea de producción de NovaPCBA es la causa directa del retraso en la fabricación de los prototipos de PCBA.

- NovaPCBA informa que el problema ha sido corregido, que la línea se encuentra operativa y que se trata de un evento aislado, no recurrente.

- El proveedor se compromete a respetar el nuevo cronograma de producción y envío, manifestando confianza en que no habrá nuevos retrasos derivados de la misma causa.

- Se acuerda que NovaPCBA enviará documentación técnica (logs, reportes de proceso, test reports), así como fotografías y videos actualizados de la fábrica y del proceso de ensamblaje de las PCBA del proyecto.

- El equipo del cliente consolidará toda la información en un repositorio compartido (Drive) y apoyará al administrador del contrato en la elaboración del informe oficial para la máxima autoridad.

- Cecilia se compromete a coordinar con Andy una futura videollamada en la que pueda participar el ingeniero de planta, una vez estén resueltas las limitaciones técnicas de conexión.

- Tabla de tareas y responsables

| Nº | Acción / Tarea | Responsable | Plazo estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recopilar y enviar logs de producción, reportes de proceso y test reports del incidente SMT. | Cecilia / Yolanda – NovaPCBA | A la brevedad, tras la reunión. |
| 2 | Enviar fotografías y videos recientes de la fábrica, la máquina SMT y las PCBA del proyecto. | Equipo técnico de planta NovaPCBA | En el transcurso de las siguientes horas y máximo al día siguiente. |
| 3 | Centralizar en Drive todos los documentos, fotografías, videos y reportes enviados por NovaPCBA. | Ing. Andrés Carrillo Ing. Daniel Enriquez Ing. Omar Fajardo | Durante el día siguiente a la reunión. |
| 4 | Elaborar informe técnico-administrativo para solicitar prórroga ante la máxima autoridad. | Ing. Henry bermeo | Antes del 23 de noviembre de 2025. |
| 5 | Coordinar la eventual videollamada con el ingeniero de planta, si la autoridad lo considera necesario. | Cecilia – NovaPCBA y Andy – Cliente | A convenir, según disponibilidad y requerimientos de la autoridad. |

- CONCLUSIONES

- La reunión permitió esclarecer de manera satisfactoria el origen del retraso en la producción de las PCBA, atribuyéndolo a un incidente puntual en una máquina SMT de la planta de NovaPCBA.

- El proveedor demostró disposición para colaborar, aportando información técnica y evidencias audiovisuales que respalden la explicación entregada, así como para mantener una comunicación abierta con el equipo del cliente.

- Se confirmó que la línea de producción se encuentra actualmente operativa y que el proveedor confía en cumplir con el nuevo cronograma establecido, reduciendo la incertidumbre respecto a futuros retrasos.

- Se definió una ruta clara de trabajo para el cliente: recopilar la documentación, organizarla en un repositorio común y elaborar un informe técnico-administrativo que permita justificar formalmente una prórroga de plazo ante la máxima autoridad.

- La posibilidad de realizar una nueva videollamada con participación directa del ingeniero de planta queda abierta como un mecanismo adicional de transparencia y confianza, en caso de que la institución así lo requiera.

7. CIERRE

Hora de cierre de la reunión: 22:11 (hora local)

Elaboró:

Ing. ___________________________________

Cargo: __________________________________

Revisó / Aprobó:

________________________________________

Cargo: __________________________________