## Cronograma
Ítem | Nombre del módulo | Fase | Duración estimada (días) | Fecha inicio | Fecha fin
27 | Estación sensora de 6 componentes | Análisis técnico y requerimientos | 2 | 2025-04-15 | 2025-04-17
27 | Estación sensora de 6 componentes | Diseño esquemático | 5 | 2025-04-17 | 2025-04-22
27 | Estación sensora de 6 componentes | Diseño PCB (layout) | 5 | 2025-04-22 | 2025-04-27
27 | Estación sensora de 6 componentes | Revisión técnica interna | 2 | 2025-04-27 | 2025-04-29
27 | Estación sensora de 6 componentes | Fabricación prototipo 1 | 15 | 2025-04-29 | 2025-05-14
27 | Estación sensora de 6 componentes | Pruebas de ADC (solo si aplica) | 4 | 2025-05-14 | 2025-05-18
27 | Estación sensora de 6 componentes | Firmware e integración | 5 | 2025-05-18 | 2025-05-23
27 | Estación sensora de 6 componentes | Pruebas funcionales completas | 5 | 2025-05-23 | 2025-05-28
27 | Estación sensora de 6 componentes | Rediseño y mejora (versión 2 si aplica) | 4 | 2025-05-28 | 2025-06-01
27 | Estación sensora de 6 componentes | Fabricación versión 2 | 10 | 2025-06-01 | 2025-06-11
27 | Estación sensora de 6 componentes | Validación final | 4 | 2025-06-11 | 2025-06-15
27 | Estación sensora de 6 componentes | Diseño de contenedor | 4 | 2025-06-15 | 2025-06-19
27 | Estación sensora de 6 componentes | Fabricación de contenedor | 7 | 2025-06-19 | 2025-06-26
27 | Estación sensora de 6 componentes | Ensamble final | 3 | 2025-06-26 | 2025-06-29
27 | Estación sensora de 6 componentes | Planificación de producción masiva (si aplica) | 3 | 2025-06-29 | 2025-07-02
25 | Circuito para digitalizador | Análisis técnico y requerimientos | 2 | 2025-07-03 | 2025-07-05
30 | Elongómetro | Análisis técnico y requerimientos | 2 | 2025-07-03 | 2025-07-05
32 | Tarjeta para electroválvula | Análisis técnico y requerimientos | 2 | 2025-07-03 | 2025-07-05
64 | Colimador móvil | Análisis técnico y requerimientos | 2 | 2025-07-03 | 2025-07-05
65 | Colimador fijo | Análisis técnico y requerimientos | 2 | 2025-07-03 | 2025-07-05
67 | Circuito para termocuplas | Análisis técnico y requerimientos | 2 | 2025-07-03 | 2025-07-05
68 | Circuito para acelerógrafo | Análisis técnico y requerimientos | 2 | 2025-07-03 | 2025-07-05
25 | Circuito para digitalizador | Diseño esquemático | 5 | 2025-07-05 | 2025-07-10
30 | Elongómetro | Diseño esquemático | 5 | 2025-07-05 | 2025-07-10
32 | Tarjeta para electroválvula | Diseño esquemático | 5 | 2025-07-05 | 2025-07-10
64 | Colimador móvil | Diseño esquemático | 5 | 2025-07-05 | 2025-07-10
65 | Colimador fijo | Diseño esquemático | 5 | 2025-07-05 | 2025-07-10
67 | Circuito para termocuplas | Diseño esquemático | 5 | 2025-07-05 | 2025-07-10
68 | Circuito para acelerógrafo | Diseño esquemático | 5 | 2025-07-05 | 2025-07-10
25 | Circuito para digitalizador | Diseño PCB (layout) | 5 | 2025-07-10 | 2025-07-15
30 | Elongómetro | Diseño PCB (layout) | 5 | 2025-07-10 | 2025-07-15
32 | Tarjeta para electroválvula | Diseño PCB (layout) | 5 | 2025-07-10 | 2025-07-15
64 | Colimador móvil | Diseño PCB (layout) | 5 | 2025-07-10 | 2025-07-15
65 | Colimador fijo | Diseño PCB (layout) | 5 | 2025-07-10 | 2025-07-15
67 | Circuito para termocuplas | Diseño PCB (layout) | 5 | 2025-07-10 | 2025-07-15
68 | Circuito para acelerógrafo | Diseño PCB (layout) | 5 | 2025-07-10 | 2025-07-15
25 | Circuito para digitalizador | Revisión técnica interna | 2 | 2025-07-15 | 2025-07-17
30 | Elongómetro | Revisión técnica interna | 2 | 2025-07-15 | 2025-07-17
32 | Tarjeta para electroválvula | Revisión técnica interna | 2 | 2025-07-15 | 2025-07-17
64 | Colimador móvil | Revisión técnica interna | 2 | 2025-07-15 | 2025-07-17
65 | Colimador fijo | Revisión técnica interna | 2 | 2025-07-15 | 2025-07-17
67 | Circuito para termocuplas | Revisión técnica interna | 2 | 2025-07-15 | 2025-07-17
68 | Circuito para acelerógrafo | Revisión técnica interna | 2 | 2025-07-15 | 2025-07-17
25 | Circuito para digitalizador | Fabricación prototipo 1 | 15 | 2025-07-17 | 2025-08-01
30 | Elongómetro | Fabricación prototipo 1 | 15 | 2025-07-17 | 2025-08-01
32 | Tarjeta para electroválvula | Fabricación prototipo 1 | 15 | 2025-07-17 | 2025-08-01
64 | Colimador móvil | Fabricación prototipo 1 | 15 | 2025-07-17 | 2025-08-01
65 | Colimador fijo | Fabricación prototipo 1 | 15 | 2025-07-17 | 2025-08-01
67 | Circuito para termocuplas | Fabricación prototipo 1 | 15 | 2025-07-17 | 2025-08-01
68 | Circuito para acelerógrafo | Fabricación prototipo 1 | 15 | 2025-07-17 | 2025-08-01
25 | Circuito para digitalizador | Firmware e integración | 5 | 2025-08-01 | 2025-08-06
30 | Elongómetro | Firmware e integración | 5 | 2025-08-01 | 2025-08-06
32 | Tarjeta para electroválvula | Firmware e integración | 5 | 2025-08-01 | 2025-08-06
64 | Colimador móvil | Firmware e integración | 5 | 2025-08-01 | 2025-08-06
65 | Colimador fijo | Firmware e integración | 5 | 2025-08-01 | 2025-08-06
67 | Circuito para termocuplas | Firmware e integración | 5 | 2025-08-01 | 2025-08-06
68 | Circuito para acelerógrafo | Firmware e integración | 5 | 2025-08-01 | 2025-08-06
25 | Circuito para digitalizador | Pruebas funcionales completas | 5 | 2025-08-06 | 2025-08-11
30 | Elongómetro | Pruebas funcionales completas | 5 | 2025-08-06 | 2025-08-11
32 | Tarjeta para electroválvula | Pruebas funcionales completas | 5 | 2025-08-06 | 2025-08-11
64 | Colimador móvil | Pruebas funcionales completas | 5 | 2025-08-06 | 2025-08-11
65 | Colimador fijo | Pruebas funcionales completas | 5 | 2025-08-06 | 2025-08-11
67 | Circuito para termocuplas | Pruebas funcionales completas | 5 | 2025-08-06 | 2025-08-11
68 | Circuito para acelerógrafo | Pruebas funcionales completas | 5 | 2025-08-06 | 2025-08-11
25 | Circuito para digitalizador | Validación final | 4 | 2025-08-11 | 2025-08-15
30 | Elongómetro | Rediseño y mejora (versión 2 si aplica) | 4 | 2025-08-11 | 2025-08-15
32 | Tarjeta para electroválvula | Validación final | 4 | 2025-08-11 | 2025-08-15
64 | Colimador móvil | Validación final | 4 | 2025-08-11 | 2025-08-15
65 | Colimador fijo | Validación final | 4 | 2025-08-11 | 2025-08-15
67 | Circuito para termocuplas | Validación final | 4 | 2025-08-11 | 2025-08-15
68 | Circuito para acelerógrafo | Validación final | 4 | 2025-08-11 | 2025-08-15
25 | Circuito para digitalizador | Diseño de contenedor | 4 | 2025-08-15 | 2025-08-19
30 | Elongómetro | Fabricación versión 2 | 10 | 2025-08-15 | 2025-08-25
32 | Tarjeta para electroválvula | Diseño de contenedor | 4 | 2025-08-15 | 2025-08-19
64 | Colimador móvil | Diseño de contenedor | 4 | 2025-08-15 | 2025-08-19
65 | Colimador fijo | Diseño de contenedor | 4 | 2025-08-15 | 2025-08-19
67 | Circuito para termocuplas | Diseño de contenedor | 4 | 2025-08-15 | 2025-08-19
68 | Circuito para acelerógrafo | Diseño de contenedor | 4 | 2025-08-15 | 2025-08-19
25 | Circuito para digitalizador | Fabricación de contenedor | 7 | 2025-08-19 | 2025-08-26
32 | Tarjeta para electroválvula | Fabricación de contenedor | 7 | 2025-08-19 | 2025-08-26
64 | Colimador móvil | Fabricación de contenedor | 7 | 2025-08-19 | 2025-08-26
65 | Colimador fijo | Fabricación de contenedor | 7 | 2025-08-19 | 2025-08-26
67 | Circuito para termocuplas | Fabricación de contenedor | 7 | 2025-08-19 | 2025-08-26
68 | Circuito para acelerógrafo | Fabricación de contenedor | 7 | 2025-08-19 | 2025-08-26
30 | Elongómetro | Validación final | 4 | 2025-08-25 | 2025-08-29
25 | Circuito para digitalizador | Ensamble final | 3 | 2025-08-26 | 2025-08-29
32 | Tarjeta para electroválvula | Ensamble final | 3 | 2025-08-26 | 2025-08-29
64 | Colimador móvil | Ensamble final | 3 | 2025-08-26 | 2025-08-29
65 | Colimador fijo | Ensamble final | 3 | 2025-08-26 | 2025-08-29
67 | Circuito para termocuplas | Ensamble final | 3 | 2025-08-26 | 2025-08-29
68 | Circuito para acelerógrafo | Ensamble final | 3 | 2025-08-26 | 2025-08-29
25 | Circuito para digitalizador | Planificación de producción masiva (si aplica) | 3 | 2025-08-29 | 2025-09-01
30 | Elongómetro | Diseño de contenedor | 4 | 2025-08-29 | 2025-09-02
32 | Tarjeta para electroválvula | Planificación de producción masiva (si aplica) | 3 | 2025-08-29 | 2025-09-01
64 | Colimador móvil | Planificación de producción masiva (si aplica) | 3 | 2025-08-29 | 2025-09-01
65 | Colimador fijo | Planificación de producción masiva (si aplica) | 3 | 2025-08-29 | 2025-09-01
67 | Circuito para termocuplas | Planificación de producción masiva (si aplica) | 3 | 2025-08-29 | 2025-09-01
68 | Circuito para acelerógrafo | Planificación de producción masiva (si aplica) | 3 | 2025-08-29 | 2025-09-01
30 | Elongómetro | Fabricación de contenedor | 7 | 2025-09-02 | 2025-09-09
30 | Elongómetro | Ensamble final | 3 | 2025-09-09 | 2025-09-12
30 | Elongómetro | Planificación de producción masiva (si aplica) | 3 | 2025-09-12 | 2025-09-15